## Descripcion_Campos
DESCRIPCION DE CAMPOS
Campo | Propósito
ID | Identificador único del caso de prueba.
Módulo / Funcionalidad | Parte del sistema que se está probando.
Caso de Prueba | Descripción breve de la prueba realizada.
Datos de Entrada | Información utilizada para ejecutar la prueba.
Resultado Esperado | Comportamiento que debería tener el sistema.
Resultado Obtenido | Resultado observado durante la ejecución.
Estado | Aprobado, Fallido o Pendiente.
Observaciones | Comentarios, errores encontrados o mejoras sugeridas.

## Registro_Pruebas
REGISTRO DE PRUEBAS
ID | Módulo / Funcionalidad | Caso de Prueba | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | Login | Inicio de sesión Administrador | Usuario: admin / Contraseña: admin123 (rol Administrador) | Acceso al Dashboard. | Correcto. | Aprobado | Login sincronizado con Dashboard (v1.0.4)
CP-02 | Dashboard | Visualización de indicadores | Torres, departamentos, bodegas y estacionamientos previamente registrados | Mostrar cantidad real de torres, departamentos, bodegas y estacionamientos. | Correcto. | Aprobado | KPIs dinámicos conectados a datos reales (v1.0.3)
CP-03 | Comunidades | Registrar Comunidad | Nombre: Edificio Los Aromos / Dirección: Av. Principal 123 | Registrar correctamente y persistir datos. | Correcto. | Aprobado
CP-04 | Comunidades | Editar Comunidad | Comunidad: Edificio Los Aromos / Nueva dirección: Av. Principal 456 | Actualizar tarjetas e información inmediatamente. | Correcto. | Aprobado | Actualización automática de tarjetas (v1.0.4)
CP-05 | Torres | Registrar Torre | Nombre: Torre A / N° de pisos: 10 | Crear nueva torre y mostrarla en todos los módulos. | Correcto. | Aprobado | Detección automática en Dashboard y Unidades (v1.0.3)
CP-06 | Torres | Editar Torre | Torre A / Nuevo N° de pisos: 12 | Actualizar datos inmediatamente. | Correcto. | Aprobado
CP-07 | Gestión de Unidades | Registrar Departamento | N° de unidad: 101 / Piso: 1 / Torre: Torre A | Registrar correctamente. | Correcto. | Aprobado
CP-08 | Gestión de Unidades | Editar Departamento | Departamento 101 / Nuevo N° de unidad: 102 | Actualizar información correctamente. | Correcto. | Aprobado | Edición del ID habilitada desde v1.0.4
CP-09 | Gestión de Unidades | Registrar Bodega | N° de bodega: B-01 / Torre: Torre A | Crear bodega en Subterráneo automáticamente. | Correcto. | Aprobado | Asignación automática de Subterráneo (v1.0.8)
CP-10 | Gestión de Unidades | Registrar Estacionamiento | N° de estacionamiento: E-01 / Torre: Torre A | Crear estacionamiento en Subterráneo automáticamente. | Correcto. | Aprobado | Asignación automática de Subterráneo (v1.0.8)
CP-11 | Gestión de Unidades | Asignar Bodega | Bodega B-01 / Departamento 102 | Solo permitir asignar bodegas disponibles. | Correcto. | Aprobado | Asignación dinámica de activos registrados (v1.0.6)
CP-12 | Gestión de Unidades | Asignar Estacionamiento | Estacionamiento E-01 / Departamento 102 | Solo permitir asignar estacionamientos disponibles. | Correcto. | Aprobado | Asignación dinámica de activos registrados (v1.0.6)
CP-13 | Estado de Ocupación | Actualización de indicadores | Cambios de estado realizados sobre unidades registradas | Coincidir con Dashboard. | Correcto. | Aprobado | Sincronización Dashboard-Estado de Ocupación (v1.0.7)
CP-14 | Vista por Planta | Mostrar unidades según torre y piso seleccionados | Torre A / Piso 1 | Mostrar únicamente las unidades correspondientes. | Correcto. | Aprobado | Vista sincronizada con datos reales (v1.0.8)
CP-15 | Dashboard | Acceso Rápido | Selección de módulo desde el panel de Acceso Rápido | Navegar correctamente al módulo seleccionado. | Correcto. | Aprobado | Funcional desde v1.0.7, corregido en v1.0.8
CP-16 | Portal del Residente | Visualización del departamento | Residente con Departamento 102 asignado | Mostrar información sincronizada con Administración. | Correcto. | Aprobado
CP-17 | Portal del Residente | Actualización de activos asignados | Asignación de Bodega B-01 y Estacionamiento E-01 al Departamento 102 | Reflejar cambios de bodega y estacionamiento. | Correcto. | Aprobado
CP-18 | Notificaciones | Generación automática | Registro, edición o asignación de unidades | Mostrar notificaciones luego de registrar, editar o asignar información. | Correcto. | Aprobado | Sincronización inicial implementada en v1.0.2
CP-19 | Persistencia | Navegación entre módulos | Comunidades, Torres y Unidades previamente registradas | Mantener todos los datos registrados. | Correcto. | Aprobado | LocalStorage implementado en v1.0.1
CP-20 | Validaciones | Intentar registrar información inválida | Campos vacíos o datos incorrectos en formulario de registro | Mostrar mensajes de validación y evitar registros incorrectos. | Correcto. | Aprobado

## Resumen_Resultados
RESUMEN RESULTADOS
Indicador | Valor
Total Casos de Prueba | 20
Casos Aprobados | 20
Casos Fallidos | 0
Casos Pendientes | 0
% Éxito | 100.0%

## Guia_Estados
TIPIFICACION DE ESTADOS
Estado | Significado
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | Existe un error o comportamiento distinto al esperado.
Pendiente | La prueba aún no ha sido ejecutada.